## 附件1：

## 大足区新就业群体党群服务中心装修建设项目

## 采购公告

## 一、项目内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 投标保证金（元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大足区新就业群体党群服务中心装修建设项目 | 84.77 | / | 财政性资金 | 不接受联合体投标 |

二、资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业，供应商出具中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（三）特定资格条件

1、供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

注：须提供有效的资质证书副本复印件并加盖公章。

2、供应商具备有效的企业法人营业执照。

注：提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章。

3、供应商具备行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

注：须提供有效的安全生产许可证复印件并加盖公章。

- 三、项目技术要求

（一）项目一览表

| 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大足区新就业群体党群服务中心装修建设项目 | 1项 | 详见附件工程量清单。 |

（二）实施内容及要求

1、项目名称：大足区新就业群体党群服务中心装修建设项目

### 2、建设地点：采购人指定地点

3、工程概况：大足区新就业群体党群服务中心装修建设项目 ，具体以招标人提供的工程量清单为准。

4、比选范围：大足区新就业群体党群服务中心装修建设项目 ，具体以招标人提供的工程量清单为准。

5、质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

6、工程量清单：投标时按照工程量清单所示内容要求进行编制投标文件，并对工程量清单所示内容进行完全响应，如未完全响应或未响应视为不响应竞争性比选文件。

（三）踏勘现场

1、采购人不组织现场踏勘，由各供应商在比选开始前自行到现场进行踏勘了解实际情况，根据实际踏勘情况做服务方案。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。

2、无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中自行承诺（格式自拟）已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。

（四）安全要求

供应商在响应文件中自行承诺（格式自拟）遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由成交供应商承担相关的赔偿责任。

（五）其他要求

投标人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

（6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（9）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近两年内有行贿犯罪行为的。

（10）供应商不符合渝交规[2021]29 号《重庆市公路建设市场信用管理实施细则》、渝交规[2022]18 号《重庆市交通局关于进一步加强重庆市公路建设市场准入管理的通知》相关规定。

四、项目商务要求

（一）实施时间、地点、要求及验收方式

## 1、实施时间

60个日历天。

## 2、实施地点

## 采购人指定地点。

## 3、实施要求

本项目中标人加强施工期间安全管理，做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，为施工人员购买工伤保险和人身意外保险。

## 4、验收方式

（1）施工过程应遵照现行国家有关规范进行，采购人按照有关要求自行组织进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，质量要求：工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（2）工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收并签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。

（3）成交供应商未达到采购文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（二）项目质量要求及质量保证

1、缺陷责任期及质保期：

（1）缺陷责任期为24个月，从施工完毕验收合格之日起计算。

（2）工程保修期按国家及相关规定、《建设工程质量管理条例》执行：

①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

⑤工程保修期自工程竣工验收合格(以竣工验收报告日期为准)之日起计算。

⑥工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，中标人（施工单位）应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

2、工程设施设备和材料质量总体要求：工程相关设施设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；设施设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准。

3、施工过程中应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。中标人提供的所有施工设施设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

4、项目所需货物到达采购人现场所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

5、中标人使用的项目所需货物及材料未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、工程保修期内施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由中标人承担。

7、工程保修期内，所有设施设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。中标人应在采购人通知24小时内到现场进行维修维护，中标人如在接到采购人通知后5个工作日内未进行维修，甲方有权派遣第三方进行整改，产生的费用，从乙方质保金中扣除。

8、采购人所采购的货物若属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（三）报价要求及结算方式

## 1、报价要求

1.1供应商的响应报价应完成本项目全部工程的报价，并以供应商在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

1.2供应商报价函中的总报价必须与工程量清单总报价一致。

注：（1）采购人在工程量清单中所列出的价格（包括安全文明施工费、暂列金额、暂估价等），供应商不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。

## 本次报价为综合单价报价，每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。报价包括但不限于完成本项目所实施内容的人工、材料、机械、管理费、规费、利润、税金、措施项目费、风险费等一切费用等。供应商根据本竞采文件、国家有关标准规范结合本项目特点，结合实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、经营决策、企业实力和市场行情等因素，计算费用并承担相应的风险自主报价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 2、结算原则

## 结算总价=中标价±工程变更±工程量计算偏差调整+据实调整±合同约定的其他因素。

## 1、具体结算办法如下：

## 1）工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的中标综合单价执行；

## 2）工程量清单报价中有类似子项的，参照竞标报价中类似子项的中标综合单价执行（类似子项由采购人审定）；

## 3）工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJCZ-2013）、《重庆市房屋建筑及装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）等及其他配套文件、重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、渝建〔2018〕195号文等相关文件及其配套、修改、调整文件执行，人工及材料价格调整按合同施工期间《重庆工程造价信息》公布的大足地区指导价均价执行，未有的材料价格必须经采购人认质认价后办理结算；

## 4）因成交供应商原因引起的工程量增加，不予计量、计价。

## 2、暂列金额、专业工程暂估价和材料的暂定价格由采购人认质认价办理结算。

## 3、本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：不调整。

## 4、本项目结算最终以相关单位审定的金额为准。

## （四） 变更估价的原则：

## 1、属于设计变更的项目，则由成交供应商按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJCZ-2013）、《重庆市房屋建筑及装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）等及其他配套文件、重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、渝建〔2018〕195号文等相关文件及其配套、修改、调整文件执行，人工及材料价格调整按合同施工期间《重庆工程造价信息》公布的大足地区指导价均价执行，未有的材料价格必须经采购人认质认价后办理结算。

2、其中的人工、材料价格按施工期间的《重庆工程造价信息》当期大足地区指导价均价执行，未有的材料价格以监理单位、采购人、政府监督部门核质核价执行。

（四）付款方式

## 待工程完工，竣工验收合格后，支付至合同金额的70%，竣工结算审核完成后支付至审定结算金额的97%（审计工作由采购人委托第三方审计单位进行，若出现审减情况，必须按照国家相应政策执行）。余下的3%作为工程质保金，质保期二年满后且无质量问题的，采购人一次性支付（不计息），施工单位需同时开具正式发票。

- （五）违约责任

1、因供应商原因造成工期延误，逾期竣工扣除履约保证金的计算方法为：每延期一天，按照合同金额的1‰扣除履约保证金，延期20天仍未完成项目的，采购人有权解除合同。如逾期完成项目且对采购人工作造成影响的，中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。不可抗力或其他特殊原因除外。

2、供应商不得将本工程项目转、分包给第三方，如供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由供应商承担赔偿责任。

3、供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及采购人实施的监督检查。由于供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由供应商承担，采购人不承担任何责任。采购人代表到现场检查时，供应商现场管理人员必须积极配合，对不重视安全以及出现安全隐患，则采购人对供应商扣除500元/次履约保证金；严重的安全问题视情加重处罚。

4、供应商违反合同约定，还应当另行赔偿采购人的其他损失（包括但不限于采购人因签订和履行本合同所承担的费用，采购人因此向第三人承担责任的损失，采购人向供应商主张权利而承担的诉讼/仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费、交通费等）。

- （六）其他

1、供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

五、联系方式

采购人：中共重庆市大足区委社会工作部  采购代理机构：中崟工程项目管理有限公司

联系人：兰老师                        联系人：吴老师

## 电   话：17830655154                  电  话：15730617939

地   址：重庆市大足区北环二路中段1号 地  址：重庆市大足区棠香街道五星大道南段229号4幢8-35、8-36